县委办发〔2019〕88号

中共会宁县委办公室会宁县人民政府办公室

关于印发《会宁县农村住房入户核实

工作方案》的通知

各乡镇党委、人民政府，县直各有关部门：

《会宁县农村住房入户核实工作方案》已经县委、县政府讨论通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中共会宁县委办公室会宁县人民政府办公室

2019年5月16日

会宁县农村住房入户核实工作方案

为抓好各级脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改，全面完成脱贫攻坚农村住房安全有保障目标奠定坚实基础，按照县脱贫攻坚领导小组《关于落实危房改造“四全”要求的安排意见》的要求，聚焦脱贫攻坚农村住房安全保障重点难点问题，根据工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻落实习近平总书记在重庆“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话及4月22日省政府副省长常正国在全省农村危房改造调度督办会议精神，全县农村住房要逐村逐户逐项“过筛子”，做到排查鉴定、改造验收、标牌标识、档案建立、问题整改和监管指导“六个全覆盖”。确保全县农村住房，特别是“四类重点对象户”住房安全保障率100%全覆盖。

二、工作任务

坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，围绕对标任务标准、对表时间节点，补齐攻坚短板、补强工作弱项“两对两补”工作要求，聚焦农村四类重点对象住房现状，坚持靶心不变、焦点不散，组织开展辖区内所有住房核实工作，确保全县农村住房脱贫退出验收户户达标，“四类重点对象户”户户都有《住房安全达标认定书》。重点核实农户主要居住用房是否安全、人均住房安全面积是否达标、建新拆旧是否全部落实到位、2017年和2018年改造农户挂牌标识是否悬挂到位、危房户是否全部实施了喷绘标识、改造户“一户一档”是否按程序全部建立健全了档案。

三、时间安排

2019年5月中旬开始至7月底全面结束。

四、人员安排

1.入户核实组。入户核实组从乡镇、县直部门抽调56名拟提拔后备年轻干部，分6个工作组，逐乡镇分组分片逐户开展入户核实工作。

第一组组长：魏小虎

组员：张和、雷涛涛、王含宇、张爱强、金辰达、

姚鹏、沈娟峰、王岩、张龙

核实乡镇（总任务19030户）：中川、新添、侯川、

头寨、八里

第二组组长：杨延军

组员：张任春、吴强、南海雄、吴兴隆、张昱玺、

郑铎、宿登辉、李纪永

核实乡镇（总任务19068户）：杨集、太平、柴门、

草滩、新庄

第三组组长：杨亚宁

组员：胡琴冬、王亚玲、佘旭龙、武小军、田治亮、焦康平、李志学、王志图

核实乡镇（总任务19131户）：老君、平头、甘沟、

土高、河畔

第四组组长：任建宫

组员：李刚、马祎、路维强、贠小博、王兴宾、

程碧云、刘海彦、雷旭斌、周鹏

核实乡镇（总任务19148户）：刘寨、新塬、汉岔、

土门、白塬

第五组组长：赵翔

组员：张军元、姚伟、冯树泽、崔致玮、赵树声、

胡亚奇、杨来旺、焦雨婷、周亚红

核实乡镇（总任务19154户）：大沟、四房、丁沟、

郭城

第六组组长：郭军

组员：任昌荣、王艾秉、田旺祖、宋国红、赵彦龙、

张立新

核实乡镇（总任务14521户）：韩集、会师、党岘、

翟所

2.现场复核组。对各工作组入户时提出的有关疑问由县住建局杨艺按照危房改造政策及时予以解答，并指导6个工作组开展落实好各项具体工作。对各工作组入户核实发现的边缘问题由现场复核组逐户核实，现场协调解决处理。

组长：张应博

组员：景卫国、孙永福、刘俊峰、李旭勤、张文广、薛鹏刚

3.督查检查组。县上成立以县委分管领导任组长，县政府分管领导任副组长，县住建局主要负责人及县委办、政府办督查室工作人员组成的农村住房入户核实工作督查检查组，对各工作组工作开展情况随时督查，对工作开展缓慢、工作不力等严重影响全县整体工作进度的将在全县范围内通报。

五、工作要求

1.宣传政策，精准到户。县住建局要结合工作实际，细化《住房安全达标认定书》填写项目，确保规范管理，制定统一核发模板，对全县“四类重点对象户”逐户编号打印成册，并负责做好入户人员住房保障政策培训，确保人人懂政策、人人能够依据政策开展工作，确保工作实实在在落到实处。抽调人员抽调期间不承担原单位任何工作，全面开展乡镇辖区内所有住房核实并填写“四类重点对象户”住房安全达标认定书（一式两份）。认定书签字盖章完成后，乡镇负责将鉴定报告和认定书发放至农户户内，一份乡镇统一胶装存档。

2.健全台账，拍照存档。各组组长总负责，统筹安排各自工作组人员做好户内资料的核实，依据专业鉴定机构出具的鉴定报告，会同乡镇、村组责任人联合入户，与农户见面，解释政策，宣传政策，使农户熟知政策、理解政策，与农户共同签字确认《住房安全达标认定书》，并对签字过程拍照存档。各工作组对当天入户核实情况要做到精准汇总，建立健全入户工作台账，县住建局抽调人员指导乡镇建立健全各类工作台账。四方签字完成后交村组、乡镇逐级审核盖章确认，并督促乡镇及时将《住房安全达标认定书》报县住建局审核盖章。各工作组整体工作结束后，分乡镇对住房核实情况形成书面汇报材料，工作组全体成员签字确认后报住建局备案存档。

3.严明纪律，实事求是。抽调人员必须严格按照县住建局要求实事求是开展工作，不得顶替，不得随意请假，因特殊情况请假的须向县委、县政府分管领导申请，由县委组织部审批。核实人员对入户核实结果的真实性负全责。县机关事务局保障车辆配备，各乡镇安排住宿。县委组织部对抽调人员入户情况随时抽查，发现弄虚作假、虚报数据、作风不实的在全县范围内通报批评，情节严重的取消后备干部资格。

附件：1.甘肃省户住房安全达标认定书

- 会宁县农村住房入户核实工作台账

附件1：编号：No*****

甘肃省户住房安全达标认定书

按照《甘肃省贫困退出验收办法》要求，贫困退出时“四类重点对象户”必须有安全住房。

会宁县镇（乡）村组

| 认定结果 |  |
| --- | --- |
| 该户经入户核实住房安全达标。 |  |
| 农户 | 村委会 |
| 签字或按手印： 年月日 | 签章： 年月日 |
| 镇（乡）人民政府或街道办事处 | 县（市、区）住房城乡建设主管部门 |
| 签章： 年月日 | 签章：各组组长、抽调工作人员1人、住建局1人共同签字确认 年月日 |

《住房安全达标认定书》一式两份，一份农户留存，一份乡镇存档。

附件2：

会宁县农村住房入户核实工作台账

| 序号 | 乡镇 名称 | 行政村名称 | 组名 | 户主 姓名 | 身份证号 | 家庭 人口 | 农户类别 （建档立卡贫困户、五保户、低保户、贫困残疾户、一般户） | 主要居住用房间数 | 住房是否安全 | 人均安全住房面积 | 实施危房 改造年份 | 户内是否 悬挂标识牌 （2017年、2018年危改户） | 危房户是否开工建设（形象进度） | 危房户是否喷绘 | 建新拆旧 是否完成 | 住房安全达标 认定书编号 （只对四类重点对象户发放） | 入户核实人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中共会宁县委办公室2019年5月16日印发