## 进展情况公示表
会宁县2018年山洪灾害防治项目完成情况公示表
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [15 empty] | 完成投资 |  | 建设单位 | 设计、施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 完工时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 省水利资金 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 其他 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%）
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
| 小计 |  |  | 100 | 72 | 100 | [14 empty] | 72 | 100
会宁县 | 会宁县2018年山洪灾害防治项目 | 2018年3月 | 升级改造自动雨量站30个(更换蓄电池30个，太阳能及充电控制器30套，遥测终端15套。)，无线预警广播30个（更换蓄电池30个，太阳能及充电控制器30套，主机25套，喇叭20个），监测预警平台巩固1个，乡镇应急救援工具11套。群策群防体系建设：培训人数200人，演练场次2场，警示牌20组，宣传栏10块。明白卡2000张，宣传册2000册。 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | [12 empty] | 72 | 100 | 会宁县山洪灾害治理项目建设领导小组办公室 | 甘肃洮河土木工程设计咨询有限公司、兰州泰信智能科技有限公司、甘肃顺通机电设备安装有限公司 |  | 会宁县水利工程质量监督与安全管理站 | 2018年8月