## 完成情况表
会宁县水务局2018年度扶贫资金项目实施计划完成情况表
单位：万元、个、户
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资 | 资金来源 | 建设期限 | 项目完成情况综述 | 资金报账情况 | 扶贫效益发挥情况 | 受益村数 | 受益户数 | 受益人数 | 备注
1 | 会宁县大沟镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 厍弆村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.4 | 2018年第二批财政专项扶贫资 | 9.6-10.6 | 厍弆村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.0981 | 解决大沟镇厍弆村428户1677人产业发展水源问题。 | 1 | 428 | 1677
2 | 会宁县郭城驿镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 小羊营村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.4 | 2018年第二批财政专项扶贫资 | 9.6-10.6 | 小羊营村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.0801 | 解决郭城驿镇小羊营村575户2500人产业发展水源问题。 | 1 | 575 | 2500
3 | 会宁县中川镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 梁堡村新建500m³混凝土封闭式蓄水池1座，大墩村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池3座 | 393.5 | 2018年第二批财政专项扶贫资 | 9.6-10.6 | 梁堡村新建500m³混凝土封闭式蓄水池1座，大墩村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池3座 | 393.0319 | 解决中川镇梁堡村、大墩村1083户4186人产业发展水源问题。 | 2 | 1083 | 4186
4 | 会宁县韩家集镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 袁咀村、袁坪村各新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 242.3 | 2018年第二批财政专项扶贫资 | 9.6-10.6 | 袁咀村、袁坪村各新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 242.1789 | 解决韩家集镇袁坪村、袁咀村1032户3711人产业发展水源问题。 | 2 | 1032 | 3711
5 | 会宁县土门岘镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 苏堡村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.4 | 2018年第二批财政专项扶贫资 | 9.6-10.6 | 苏堡村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.1141 | 解决土门岘镇苏堡村635户6277人产业发展水源问题。 | 1 | 635 | 6277
|  |  | 1000 |  |  |  | 998.5031 |  | 7 | 3753 | 18351

## 项目公示
会宁县水务局2018年脱贫攻坚项目公示栏
单位：万元、个、户
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 实施 年度 | 建设地点 | 建设内容与规模 | 投资 | 绩效目标 |  |  |  | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 负责人 | 备注
[7 empty] | 扶贫效益 | 受益贫困村数 | 受益贫 困户数 | 受益贫 困人口数
1 | 会宁县大沟镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 新建 | 2018 | 大沟镇厍弆村 | 厍弆村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.4 | 解决大沟镇厍弆村428户1677人产业发展水源问题。 | 1 | 331 | 1402 | 会宁县水务局 | 大沟镇人民政府 | 柴成旺
2 | 会宁县郭城驿镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 新建 | 2018 | 郭城驿镇小羊营村 | 小羊营村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.4 | 解决郭城驿镇小羊营村575户2500人产业发展水源问题。 |  | 16 | 82 | 会宁县水务局 | 郭城驿镇人民政府 | 魏建新
3 | 会宁县中川镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 新建 | 2018 | 中川镇梁堡村、大墩村 | 梁堡村新建500m³混凝土封闭式蓄水池1座，大墩村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池3座 | 393.5 | 解决中川镇梁堡村、大墩村1083户4186人产业发展水源问题。 |  | 145 | 591 | 会宁县水务局 | 中川镇人民政府 | 宿弘艺
4 | 会宁县韩家集镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 新建 | 2018 | 韩家集镇袁咀村、袁坪村 | 袁咀村、袁坪村各新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 242.3 | 解决韩家集镇袁坪村、袁咀村1032户3711人产业发展水源问题。 | 2 | 888 | 3331 | 会宁县水务局 | 韩家集镇人民政府 | 陈伟政
5 | 会宁县土门岘镇脱贫攻坚蔬菜产业配套水源工程 | 新建 | 2018 | 土门岘镇苏堡村 | 苏堡村新建2000m³混凝土封闭式蓄水池1座 | 121.4 | 解决土门岘镇苏堡村635户6277人产业发展水源问题。 |  | 134 | 648 | 会宁县水务局 | 土门岘镇人民政府 | 刘向军
[6 empty] | 1000 |  | 3 | 1514 | 6054