柴政发〔2021〕369号

柴家门镇人民政府

关于印发《柴家门镇2021年燃气领域安全专项整治工作实施方案》的通知

各村（居）民委员会、各中心站（所）、镇属各单位，各企业单位：

现将《柴家门镇2021年燃气领域安全专项整治工作实施方案》印发你们,请结合实际认真贯彻落实。

柴家门镇人民政府

2021年11月20日

柴家门镇2021年燃气领域安全专项整治工作实施方案

根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》等规定，为深刻吸取燃气泄漏爆炸事故教训，切实加强我镇燃气安全管理工作，有效防范和坚决遏制各类燃气事故发生，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，结合我镇实际，制定本实施方案。

一、工作目标

依据城镇燃气安全等有关法律法规、标准规范的规定，结合近期省、市、县燃气领域安全专项整治工作部署安排，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,本着对人民群众生命财产安全高度负责的态度，联合各村（社区）、学校、卫生院、镇级单位及天然气有限公司等，通过宣传教育与行政执法相结合、企业自查与上级检查督查相结合的方式，深入开展燃气领域安全隐患排查治理，从而提升我镇天然气、液化石油气和人工煤气等燃气经营使用安全管理水平，提高广大人民群众的安全意识，有效防范、遏制燃气爆炸事故，确保社会和谐稳定。

二、整治范围和重点

（一）整治范围

此次全镇燃气安全专项整治涉及储存、充装、经营、使用天然气、液化石油气燃气行业所有领域。

（二）整治重点

1.重点整治全镇辖区内所有餐饮场所燃气安全使用情况，范围包括镇政府机关单位食堂、学校食堂、卫生院食堂、企业食堂、餐厅、农家乐、小吃店等各类餐饮场所厨房中是否有私自改装燃气管道、违法存储燃气，使用环境通风不畅，使用过期、报废钢瓶等安全隐患。

2.重点查处未经许可擅自从事燃气经营、气瓶充装、燃气运输和非法储存、倒灌、分装、掺假、销售瓶装燃气等活动，坚决遏制擅自设点、无证经营液化石油气等违法违规行为。

3.加大天然气设备设施和液化石油气瓶安全使用知识的宣传教育力度，进一步提高使用者的安全意识和防范能力。

三、工作步骤

（一）制定方案、自查自纠阶段（即日起至11月30日）。研究制定整治方案，建立燃气领域安全生产专项整治工作机制，明确职责分工，落实工作责任。充分利用各种媒体和宣传渠道，做好专项行动工作宣传，营造良好的整治氛围。将燃气安全宣传“进门进户”落实到每一处每一户。各村（社区）、镇级各单位、天然气有限公司要结合本行业燃气安全监管工作实际，落实相关责任人，参与燃气安全宣传，普及安全用气知识。全面摸排辖区范围内燃气经营点和餐饮场所（含农家乐）及各单位食堂供用气安全隐患，填写《柴家门镇2021年城镇燃气领域安全专项整治统计表》，建立基础台账，明确整治任务和重点，督促自查整改，消除安全隐患，并将排查整治隐患的工作情况、存在问题及表格于11月30日前报送至镇安办。

（二）联合执法、集中整治阶段（12月1日-12月20日）。镇燃气领域安全专项整治小组将配合县级专项检查组对各村（社区）、镇级各单位、天然气有限公司在自查自纠的基础上进行全面督查，对责任不落实、隐患治理不到位的追究相关责任;对存在的违法违规行为进行依法处理；对存在的重大安全隐患、不能保证安全生产的，坚决停产整顿;对非法违法组织生产经营建设的，要坚决依法予以取缔、关闭，并严厉查处。

（三）持续整改、巩固成果阶段（12月21日-12月26日）。

针对企业和个人存在安全隐患短期不能整改到位的，应及时调整整改措施，限期完成整改工作。同时，各村（社区）、镇级各单位、天然气有限公司要提高政治站位，充分吸取事故教训，进一步增强安全生产工作的“红线、底线”意识，始终把安全摆在首要位置。对燃气领域安全专项整治工作进行“回头看”，完善相关台账，形成整治情况书面总结，巩固整治成果，对已取缔的非法经营点或已整改的餐饮场所进行跟踪复查，严防死灰复燃，做好燃气安全生产长效监管工作。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各村（社区）、镇级各单位、天然气有限公司要充分认识安全生产专项整治工作的长期性、艰巨性，坚决克服厌战情绪和麻痹松懈思想，要加强组织领导，采取有效措施，明确责任分工，切实把安全专项整治行动落到实处。

（二）加强协调配合。燃气专项整治工作是一项系统工程，各村（社区）、镇级各单位、天然气有限公司要加强协调配合和信息互通，建立上下联动、区域联动的工作机制，加强协作配合，切实开展好此次专项整治工作。

（三）严格责任追究。各村（社区）、镇级各单位、天然气有限公司在摸底排查，开展专项治理应仔细认真，不得徇私，要建立责任追究制度，对瞒报、漏报燃气安全隐患问题和非法经营点的单位和个人严格追究责任，以铁的手腕和持之以恒的态度抓实、抓细、抓牢燃气行业安全工作。

柴家门镇人民政府                      2021年11月20日印发