## Sheet1
附件
会宁县水务局县级巩固拓展脱贫攻坚成果项目库项目表（初期）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资 估算 （万元） | 绩效目标 | [6 empty] | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 入库 时间 | 备注
[7 empty] | 项目效益情况及利益联结机制 | 受益村数（个） |  | 受益户数（万户） |  | 受益人数（万人）
[8 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 脱贫户（含监测对象） | 其他农户 | 脱贫人口数（含监测对象） | 其他人口数
| 合计 |  |  |  |  | 13132.52
1 | 会宁县2020年中南部农村供水管理能力提升项目 | 改造 | 2020.11-2022.11 | 大沟镇、老君坡镇、杨崖集镇、党家岘乡、平头川镇、侯家川镇、翟家所镇、四房吴镇、甘沟驿镇、八里湾乡、太平店镇、丁家沟镇、柴家门镇、会师镇、中川镇、新添堡乡、韩家镇集 | 信息化建设，包括会宁县饮水安全信息化管理平台、系统集成、监测设备安装、管道智能型侧漏仪、泵站管网改造及信息化配套测控井，.沙盘：11m×8m（长×宽）沙盘1座；6m×4m（长×高）LED多媒体屏1张；展厅装修，新建南部水厂仓库1座：41.8m×12.4m（长×宽），建筑面积518.32m2。 | 1150.51 | 解决全县17个乡镇181个行政村67637户287059人供水保障问题。 | 82 | 99 | 2.0291 | 4.7346 | 8.6118 | 20.0941 | 水务局 | 农村人饮项目建设领导小组办公室 | 2022.11
2 | 会宁县2021年中南部农村饮水安全提升改造工程 | 改建 | 2021.11-2022.6 | 大沟、老君、杨集、党岘、平头、侯川、翟所、四房、甘沟、八里、太平、丁沟、柴门、会师镇、中川镇、新添、韩集 | 改造管道总长457.55km：其中改造水池连通管道30km，新建各类阀井105座；改造干管19.284km，新建各类阀井37座；配水支管37.582km，新建各类阀井112座；改造村级管网长370.684km（供水不稳定管道长295.03km，冻胀管道长75.654km），各类阀井1203座；采购更换物联网水表450块；采购入户管材80km。 | 3285.45 | 解决全县中南部17个乡镇126个行政村252个自然村16862户69979人供水保障程度不高的问题。 | 57 | 69 | 0.506 | 1.18 | 2.1 | 4.9 | 水务局 | 农村饮水安全工作站 | 2020.11
3 | 会宁县2022年中南部农村饮水安全提升改造工程 | 改建 | 2022.3-2022.12 | 大沟、老君、杨集、党岘、平头、侯川、翟所、四房、甘沟、八里、太平、丁沟、柴门、会师镇、中川镇、新添、韩集 | 改造延伸管道240km，其中南部水厂农村饮水安全工程100km，甘沟水厂农村饮水安全工程140km，各类阀井480座，更换物联水表33800块。 | 3610 | 解决全县中南部17个乡镇87个行政村131个自然村7860户32619人供水保障程度不高的问题。 | 38 | 49 | 0.24 | 0.546 | 0.9786 | 2.2833 | 水务局 | 农村饮水安全工作站 | 2020.11
4 | 会宁县2022年农村饮水安全维修养护项目 | 改建 | 2022.3-2022.12 | 大沟、老君、杨集、党岘、平头、侯川、翟所、四房、甘沟、八里、太平、丁沟、柴门、会师镇、中川镇、新添、韩集 | 维修更换水泵、电机、供配电系统及各类闸阀设备等设备，供水管道跑冒滴漏等抢修维修。 | 600 | 项目建成后使项目区的供水保证率更高，水质更好，进一步改善当地群众的生产生活条件，提高生活质量，提高健康水平，提供足够的卫生清洁饮水。有利于改善农村的生活和社会稳定，促进乡村振兴工作的实施推进和农村经济发展及精神文明建设，社会经济效益显著。 | 65 | 79 | 0.4968 | 1.1592 | 2.0617 | 4.5891 | 水务局 | 农村饮水安全工作站 | 2020.11
5 | 会宁县2020年北部农村供水管理能力提升项目 | 新/改建 | 2022.3-2022.9 | 会宁北部11乡镇 | 信息化工程。河坪水厂、新堡子旧水厂安装水质在线监测设备；人饮管线高位水池进口和主管道安装管道流量在线监测设备；人饮管线高位水池进口及各泵站安装压力在线监测设备、水位监测设备；管道阀门设备及配套安装辅材（管线、河坪水厂、泵站）；购置检查检测设备（水厂、管线、泵站）；购置应急保障设备（管理所、管线、泵站）；集成原有系统，并开发远程监控APP。信息化土建工程。新建蓄水池进出口及管道流量压力测控井6座;新建汉岔泵站进场路排水沟2.92km。 | 528.03 | 项目实施有利于改善农村的生活和社会稳定，是巩固脱贫攻坚成果，步入小康社会奠定基础，社会经济效益显著。 | 103 |  | 4.5 |  | 25 |  | 引洮局 | 引洮局 | 2020.11
6 | 会宁县2021年北部农村安全饮水改造提升工程 | 新/改建 | 2022.3-2022.9 | 会宁北部11乡镇 | 改造管道总长172.313km，其中改造干管9.9km（供水不稳定管道及延伸管道），改造村级管网长162.413km（供水不稳定管道及冻胀管道），各类阀井526座。新建蓄水池10座，集中供水房3座。新建加压泵站1座。新建入户管长90.3km，新增水表1330块。 | 1998.31 | 项目实施有利于改善农村的生活和社会稳定，是巩固脱贫攻坚成果，步入小康社会奠定基础，社会经济效益显著。 | 96 |  | 4 |  | 23.86 |  | 引洮局 | 引洮局 | 2020.11
7 | 会宁县头寨镇八岔村、坪岔村农村安全饮水工程 | 新建 | 2022.3-2022.9 | 头寨镇 | 改造新建管道62.02KM，新建各类阀井126座，新建入户287户，新建500方高位水池1座。 | 780.22 | 可进一步改善当地群众的生产生活条件，是巩固脱贫攻坚成果，步入小康社会奠定基础，社会经济效益显著。 | 2 |  | 0.03 |  | 0.18 |  | 引洮局 | 头寨镇 | 2020.11
8 | 会宁县郭城驿镇扎子塬村饮水安全提升工程 | 新/改建 | 2022.3-2022.9 | 郭城驿镇 | 改造入村管道36KM，改造入社管道50KM，新建2000方高位水池1座，新建各类阀井280座。 | 800 | 可进一步改善当地群众的生产生活条件，是巩固脱贫攻坚成果，步入小康社会奠定基础，社会经济效益显著。 | 1 |  | 0.05 |  | 0.24 |  | 引洮局 | 郭城驿镇 | 2020.11
9 | 会宁县蔬菜产业供水水费补贴 | 新/改建 | 2022.3-2022.9 | 会宁县 | 对会宁县大沟镇、韩家集镇、四方吴镇、甘沟驿镇、中川镇、会师镇等六个乡镇进行蔬菜产业水费补贴。 | 100 | 实施蔬菜产业水费补贴项目减少用水户运行成本，引导农民树立产业用水发展观念，推进产业发展水价补贴创造良好的社会环境 | 10 | 6 | 0.01 | 0.4 | 0.045 | 1.6 | 水务局 | 水务局 | 2020.11
10 | 会宁县郭城驿镇红堡子村水利工程 | 新建 | 2022.01.01-2022.12.33 | 会宁县新庄镇 | 原管道及附属建筑物拆除435m，管道更换350m，跨祖厉河钢桁架桥85m，原有渠道衬砌3km及附属建筑物。 | 280 | 该项目建成后，将有效改善1400亩水地的灌溉问题，新增加灌溉水地150亩，有效带动当地的农业结构调整。 |  | 1 | 0.003 | 0.1575 | 0.0157 | 0.547 | 水务局 | 新庄镇 | 2021.11
11 | 会宁县河畔镇乡村振兴智慧高效节水农业示范产业园上水工程 | 新建 | 2022.6-2023.5 | 河畔镇 | 灌溉面积3万亩新建泵站2座，管道10.83km；调蓄水池9座，容积13.7万立方米，调蓄水池间分水管道12.08km。工程占地260.50亩。 | 4500 | 实施蔬菜产业水费补贴项目减少用水户运行成本，引导农民树立产业用水发展观念，推进产业发展水价补贴创造良好的社会环境 |  | 2 | 0.0055 | 0.0716 | 0.0263 | 0.2553 | 县发展和改革局 | 水务局 | 2021-11-01
12 | 会宁县新庄塬现代丝路寒旱生态农业产业园供水工程 | 新建 | 2022.4-2024.4 | 新庄塬镇 | 新建4座加压泵站、27km供水管道，灌溉面积约4万亩，道路34km永临结合道路，120m预制小箱梁大桥1座。 | 3400 | 有效地解决了新庄塬镇当地居民产业灌溉缺水的问题。 | 2 | 3 | 0.0823 | 0.1414 | 0.3866 | 0.4421 | 县发展和改革局 | 水务局 | 2021-11-01
13 | 会宁县乡村振兴李家塬产业配套水源工程 | 新建 | 2022.5-2023.5 | 河畔镇 | 新建开敞式调蓄水池四座，总容积45万方。 | 4800 | 有效地解决了河畔镇李家塬村当地居民产业灌溉缺水的问题 |  | 1 | 0.0058 | 0.1177 | 0.0264 | 0.4593 | 县发展和改革局 | 水务局 | 2021-11-01
14 | 引洮二期会宁县农业灌溉韩集镇（韩集川、云台川）支渠 | 新建 | 2022.4-2023.4 | 韩家集镇 | 项目区共分为2个灌区，灌溉面积21450亩，共铺设管道11207.6米。 | 3656.56 | 工程建设后，灌区能好的保证灌溉，灌区农民的生产生活进一步得到保障，从而增加农、林等直接和间接效益，具有良好的灌溉效益、生态效益和社会效益。 |  | 2 | 0.0078 | 0.13 | 0.03 | 0.58 | 县发展和改革局 | 水务局 | 2021-11-01
15 | 引洮二期会宁县农业灌溉四房吴镇（三房吴、四房吴、小南岔、大南岔）支渠 | 新建 | 2022.4-2023.4 | 四房吴镇 | 本工程项目区共分为5个灌区，灌溉面积20317亩，共铺设管道9352.3米。 | 3238.57 | 工程建设后，灌区能好的保证灌溉，灌区农民的生产生活进一步得到保障，从而增加农、林等直接和间接效益，具有良好的灌溉效益、生态效益和社会效益。 | 2 | 3 | 0.0532 | 0.1729 | 0.2423 | 0.8221 | 县发展和改革局 | 水务局 | 2021-11-01
16 | 会宁县丁家沟镇崖坡生态产业水源配套工程 | 新建 | 2021.9-2022.3 | 丁家沟镇线川社 | 新建9.3万m3蓄水池一座;新建DN500PE管(0.63Mpa) 泄 水管道1条 266m,泄水闸阀井1座,消力池1座,DN500PE管(0.63Mpa)引水管道160m,新建泵房1座,集水井1座,闸阀 井1座,DN160PE管(1.25Mpa)提水管道510m。 | 1899.46 | 工程实施后，改善灌溉面积740亩，增加经济效益203.13万元，进一步减少水资源的损耗，提高水资源利用率，极大地改善农民的生产和生活条件 | 1 |  | 0.0267 | 0.0217 | 0.1133 | 0.0899 | 县发展和改革局 | 水务局 | 2021-11-01