## 土地平整项目
会宁县2021年项目支出绩效目标自评表
项目申报单位： | 会宁工业集中区管理委员会
项目名称 | 西城产业开发区装备制造园滨河西路西侧未出让土地整理项目 |  |  | 项目类型 | 新增项目
项目联系人 | 谢志刚 |  |  | 联系电话 | 15352008386
县级主管单位 |  |  |  | 财政归口科室 | 农财股
项目开始时间 | 2020.01 |  |  | 项目结束时间 | 2020.05
资金支付时间 | 2021年2月
项目总投资 （万元） | 288.86 |  |  | 县级财政安排 | 288.86
其他资金
项目概况 | 一、项目立项背景：为了进一步整理盘活会宁县西城产业开发区存量土地，推动西城产业开发区招商引资工作，加快会宁县工业化进程，促进社会经济发展，实现工业强县的目标。拟实施该项目。 二、项目实施范围：会宁县西城产业开发区装备制造园滨河西路西侧区域空地，东至滨河西路、南至会宁县污水处理厂北侧围墙、西至空地、北至会宁县“就业”扶贫车间南侧。 三、项目建设内容：以会宁县滨河西路为平整基准面，分两个台地和一个斜坡面整理土地：其中第一个台地平行于滨河西路，宽55.00米，长439.00米，台地平整竖向高于滨河西路0.20米。第二个台地平行于第一个台地，宽91.00米，长439.00米，台地平整竖向高于第一个台地1.20米。平整场地西侧斜坡面平均宽度24.20米，长439.00米，坡角为25度。 本项目共平整土地72333.40平方米，约合108.44亩（其中第一个台地占地36.20亩，第二个台地占地59.89亩，斜坡面占地12.35亩）。项目主要建设内容包含开挖土方293915.20立方米；夯填土方244930.40立方米。挖/填系数为1.20，场地内做到挖、运土方量平衡，无土方内运、外运。 四、项目申请资金：申请县级资金285.86万元
立项依据 | 会宁县发展改革局《关于西城产业开发区装备制造园滨河西路西侧未出让土地整理项目实施方案的批复》（会发改发[2019]446号）
项目设立的必要性 | 进一步整理盘活会宁县西城产业开发区存量土地，推动西城产业开发区招商引资工作，加快会宁县工业化进程，促进社会经济发展，实现工业强县。
保证项目实施的制度、措施 | 会宁县西城产业开发区管理委员会《关于关于西城产业开发区装备制造园滨河西路西侧未出让土地整理项目实施方案》（会西城管发[2019]65号） 会宁县西城产业开发区管理委员会《关于印发会宁县西城产业开发区管理委员会财务会计内部控制制度的报告》（会西城管发[2018]69号）
项目实施计划 | 2020年1月，完成前期准备工作； 2020年1月～2020年3月，完成设计、招投标工作； 2020年3月～2020年5月，完成项目全部建设，组织项目竣工验收及结算审核。
项目绩效目标 | 项目总目标 |  |  | 年度绩效目标
| 进一步整理盘活会宁县西城产业开发区存量土地，推动西城产业开发区招商引资工作，加快会宁县工业化进程，促进社会经济发展，实现工业强县的目标 |  |  | 平整土地72333.40平方米，约合108.44亩，确保开发区土地存量，为招商引资开辟有利条件。
年度绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明
投入和管理目标 | 投入管理 | 立项依据充分性 | 充分 | 1.符合国家相关法律法规及战略发展规划； 2.与部门职能、发展规划及需求相符合。
|  | 立项程序合规性 | 合规 | 1.项目按照规定的程序申请设立； 2.审批文件和材料合规完整。
|  | 预算资金到位率 | 100% | 预算资金100%足额及时到位。
|  | 资金到位及时性 | 及时 | 资金按规定时间，及时有效到位。
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 按照政府会计制度，内部控制制度，形成整套财务管理制度。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用严格按照财务制度执行，资金支出符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；2.具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。
| 实施管理 | 制度执行有效性 | 有效 | 对相关项目实施管理制度严格有效执行。
|  | 项目质量可控性 | 可控 | 1.采取相应的项目质量检查、考核、验收等必需的控制措施或手段；2.质量检查、考核、验收有明确记录；3.对质量考核结果及时进行反馈或应用。
产出指标 | 数量指标 | 平整土地 | 72333.4 平方米 | 平整土地面积达标
|  | 夯填土方 | 244930 立方米 | 夯填土方数达标
| 质量指标 | 工程建设质量 合格率 | 100% | 按照项目设计、规格标准实施土地平整并通过验收
| 时效指标 | 项目建设完成 及时性 | 及时 | 在2020年4月底按要求全部保质保量完成建设内容
| 成本指标 | 成本控制情况 | 预算内 | 在该项目实施过程中，充分压缩和控制项目建设内容的成本，避免资金的浪费
效果目标 | 经济效益 | 促进社会经济发展 | 促进 | 通过项目实施，引进具有发展潜力的企业，促进全县经济发展
| 可持续影响效益 | 进一步整理盘活会宁县西城产业开发区存量土地 | 进一步盘活 | 通过项目实施，进一步盘活会宁县西城产业开发区存量土地
| 社会效益 | 促进全县工业现代化发展 | 促进 | 通过项目实施，促进全县工业发展，实现工业强县的目标
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 90%以上 | 通过项目实施，受益企业满意度达到90%以上
Note on B36: 包括：社会公众或服务对象的满意程度等
Note on C36: 依次列出服务对象满意度指标