## 附件3
附件3
绩效目标执行监控表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 平头川镇平头村综合文化服务中心建设工程 |  |  | 项目负责人 | 陈立朗 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13830023999
主管部门 |  |  | 会宁县财政局 |  |  | 实施单位 | 会宁县平头川镇人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-8月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 66.6 |  |  |  | 65.9243 |  |  |  | 65.9243
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 50 |  |  |  | 49.6755 |  |  |  | 49.6755
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 16.6 |  |  |  | 16.2488 |  |  |  | 16.2488
年度总体目标 | 1、新建砖木结构文化舞台142.56㎡（13.2m*10.8m）、化妆室48㎡（长6m*宽4m*2间）；新砌砖墙22m、旧砖墙粉刷维修159.5㎡（长72.5m*宽2.2m）；硬化广场 2055 ㎡（厚度12cm）。 2、该项目实施有助于提升村级文化活动硬件，促进当地群众文化事业健康有序发展。倡导群众参与项目建设、项目管理、项目运行维护，提高群众对国家政策的知晓率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 文化广场完成率 | 100% | 1 | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 文化广场合格率 | 100% | 1 | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 化广场建设及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 成本节约 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | [6 empty] | 确定能
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 群众文化娱乐活动 | 改善 | 改善 | 改善 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 群众对政策的知晓率 | 提高 | 提高 | 提高 | [6 empty] | 确定能
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 文化广场长期发挥效益 | 15年 | 15年 | 15年 | [6 empty] | 确定能
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | [6 empty] | 确定能
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件4
附件4
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 平头川镇平头村综合文化服务中心建设工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈立朗 13830023999
主管部门 |  |  | 会宁县财政局 |  |  | 实施单位 | 会宁县平头川镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 66.6 |  | 65.9243 |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 |  | 49.6755 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 16.6 |  | 16.2488 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、新建砖木结构文化舞台142.56㎡（13.2m*10.8m）、化妆室48㎡（长6m*宽4m*2间）；新砌砖墙22m、旧砖墙粉刷维修159.5㎡（长72.5m*宽2.2m）；硬化广场 2055 ㎡（厚度12cm）。 |  |  |  |  | 提升村级文化活动硬件，促进当地群众文化事业健康有序发展。倡导群众参与项目建设、项目管理、项目运行维护，提高群众对国家政策的知晓率。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 文化广场完成率 |  | 20 | 100% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 文化广场合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 化广场建设及时率 |  | 10 | 及时 | 及时 | 10
|  | 成本指标 | 成本节约 |  | 10 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 10
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 群众文化娱乐活动 |  | 10 | 改善 | 改善 | 10
|  |  | 群众对政策的知晓率 |  | 10 | 提高 | 提高 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 文化广场长期发挥效益 |  | 10 | 15年 | 15年 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | ≥98% | ≥98% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。