## 会宁县 中期修改07.31
附件
会宁县交通运输局脱贫攻坚项目库（中期调整）项目表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资 估算 （万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 入库 时间 | 备注
[7 empty] | 扶贫效益 | 受益 贫困村数 （个） | 受益 贫困户数 （万户） | 受益 贫困人口数 （万人）
1 | 蔬菜大棚棚区道路建设 | 新 | 2020.03-2020.09 | 大沟镇 | 1.厍弆村硬化3.5米宽蔬菜大棚棚区道路（李沟片区）8公里，厚度12cm，涵管9道、边沟2.14公里，资金280万元； 2. 厍弆村硬化3.5米宽、厚度12CM蔬菜大棚棚区道路（地五片区）4公里，资金92万元。 3.宋坪村蔬菜大棚棚区砂化3.5米宽3公里，资金15万元。 4.刘沟村砂化道路1.5公里，需资金9万元。 | 396 | 解决贫困户蔬菜大棚种植行路难的问题。 | 1 | 0.0125 | 0.0463 | 扶贫办 交通局 | 大沟镇 | 2019.11
2 | 巷道硬化 | 新建 | 会交发[2020]75号 | 大沟镇 | 王集村巷道硬化3244.4㎡，资金30.8万元。 | 30.8 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0069 | 0.0317 | 交通局 | 大沟镇 | 2019.11
3 | 自然村组道路建设 | 新建 | 2020.03-2020.09 | 大沟镇 | 郭庄村贾曲组硬化3.5米宽村组道路0.8公里，资金32万元。 | 32 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0166 | 0.071 | 交通局 | 大沟镇 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.09 | 大沟镇 | 厍弆村南山河湾新修高填土涵，资金66万元。 | 66 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0331 | 0.1402 | 交通局 | 大沟镇 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.09 | 大沟镇 | 通安村硬化4.5米宽村组道路3.2公里，资金192万元。 | 192 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0069 | 0.0282 | 交通局 | 大沟镇 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.09 | 大沟镇 | 新坪村硬化3.5米宽新张学窑路1.13公里，硬化场地560㎡，资金46.2万元。 | 46.2 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0068 | 0.0286 | 交通局 | 大沟镇 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 八里湾乡 | 1.八里湾乡团结村东坡至北山道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.2公里，资金197万元。 2.八里湾乡富岔村田湾梁顶至富岔村址道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长0.95公里，资金44万元。 3.八里湾乡八里村村组硬化3.5米宽村组硬化道路1.2公里，资金60万元。 | 301 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.0099 | 0.0472 | 交通局 | 县乡站 八里湾乡 | 2019.11
4 | 自然村组道路建设 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 八里湾乡 | 1.八里湾乡富岔村田湾至富岔道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.6公里，资金170万元。 2.八里湾乡百户村村址道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长0.15公里，资金7万元。 3.八里湾乡团结村吴岔至吴岔岘口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1公里，资金47万元。 4.八里湾乡大水岔村大水豁岘至何窑豁岘道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.4公里，资金162万元。 5.八里湾乡八里湾村会八路至毛湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.2公里，资金105万元。 6.八里湾乡八里湾村异地扶贫搬迁安置点道路路硬化项目，路面宽7米，道路全长1公里，资金70万元。 | 561 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 5 | 0.0238 | 0.0935 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
5 | 自然村组道路建设 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 大沟镇 | 1.大沟镇张洼村牛家河至庙湾道路硬化项目，路面3.5米，道路全长1.6公里，资金77万元。 2.大沟镇通安村通安社至王河社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长5.0公里，资金240万元。 3.大沟镇郭庄村郭庄至黄岔社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.2公里，资金203万元。 | 520 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.0145 | 0.0575 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 太平店镇 | 1.太平店镇金堂村南坡至北坡道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.9公里，资金95万元。 2.太平店镇金堂村金堂路口至水湾社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.4公里，资金120万元。 | 215 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0081 | 0.0385 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.太平店镇金堂村南坡至下川道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.6公里，总资金170万元。 2.太平店镇金堂镇村庙咀-上湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.0公里，资金47万元。 3.太平店镇联坪村沟里湾社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.4公里，总资金66万元。 4.太平店镇贾堡村陈董至陈沟道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.5公里，资金165万元。 5.太平店镇万坪村宽岔社至上老社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.0公里，资金95万元。 6.太平店镇太平村太平街至任坪道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.5公里，资金165万元。 7.太平店镇大山川村二社至万沟社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.0公里，资金95万元。 | 803 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 6 | 0.0287 | 0.0985 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 草滩镇 | 1.草滩镇姚岔村宫咀至宫川道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.5公里，资金117万元。 2.草滩镇油房沟村油房沟路口至薛家咀道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.8公里，资金85万元。 3.草滩镇孔家寨子村海榆公路至尹寺社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.0公里，资金95万元。 4.草滩镇孔家寨子村信用社路口至草滩社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.0公里，资金47万元。 5.草滩镇孔家寨子海榆公路至孔寨社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.5公里，资金71万元。 | 415 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.0135 | 0.0478 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 土高山乡 | 1.土高山乡马塬村薛沟社至梁坪社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.6公里，资金174万元。 | 174 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0045 | 0.0225 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.土高山乡中庄村王川路口至王川社南坡道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长0.4公里，资金20万元。 2.土高山乡中庄村红油公路王川路口至王川沟老道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长0.9公里，资金45万元。 3.土高山乡马塬村梁坪社至马塬社硬化道路道路硬化项目，路面宽4米，道路全长3.8公里，资金183万元。 | 248 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 2 | 0.0602 | 0.2408 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 汉家岔镇 | 1.汉家岔镇荆坪村四马公路至荆坪社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长5公里，资金225万元 | 225 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0086 | 0.0382 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 汉家岔镇 | 1.汉岔镇花岔村上湾至下梁道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.0公里，资金144万元。 2.汉家岔镇大庄村大庄至大湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.3公里，资金110万元。 3.汉家岔镇赵家岔村大岔至石湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.8公里，资金88万元。 4.汉家岔镇汉家岔村汉岔街至下李道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.0公里，资金195万元。 5.汉家岔镇细岔村刘岔至寨柯湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.1公里，资金149万元。 | 686 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 5 | 0.0237 | 0.0985 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
6 | 自然村组道路建设 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 老君坡镇 | 老君坡镇谢岔村西坡社至阳坡桥头道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长7公里，资金322万元。 | 322 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0068 | 0.0286 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 |  | 1.老君坡镇沙寨村硬化路至鹁湾社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.5公里，资金70万元。.老君坡镇沙寨村阴坡至候湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.8公里，资金178万元。 3.老君坡镇沙寨村令湾社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.83公里，资金135万元。4.老君坡镇张川村村址道路硬化项目，路面宽5米，道路全长0.06公里，资金4万元。 5.老君坡镇阳赵村张老岘口至候湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.8公里，资金226万元。 6.老君坡镇高石崖村菜子川至沈湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.7公里，资金175万元。 | 788 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 4 | 0.0142 | 0.0457 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新添堡乡 | 新添堡乡三合村沟口至柳湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长5.55公里，资金255万元。 | 255 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0036 | 0.018 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 |  | 1.新添堡乡苦水岔村沧浪岔至道口魏城梁道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.8公里，资金230万元。 2.新添堡乡苦水岔村苦水水库至苦水村址道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长6.3公里，资金300万元。 3.新添堡乡炭山沟村阳洼川庙至后沟泉滩道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.2公里，资金200万元。 | 730 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.0903 | 0.3612 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 头寨子镇 | 1.头寨子镇中湾村车家山路口至花沟社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.5公里，资金120万元。 2.头寨子镇中湾村车家山路口至黑泉子社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.7公里，资金225万元。 3.头寨子镇牛门洞村上湾社路口至宗山社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长5.2公里，资金248万元。 4.头寨子镇八家岔村上阳屲至八岔社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.8公里，资金85万元。 5.头寨子镇八家岔村窑台沟社至上阳屲社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.9公里，资金140万元。 6.头寨子镇牛门洞村中湾社路口至铁木山底社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.3公里，资金110万元。 7.头寨子镇成牟家村二寨小学至隔坡社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.8公里，资金230万元。 | 1158 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 5 | 0.0152 | 0.608 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 杨崖集镇 | 1.杨崖集镇姚坡村周家水头壑岘至姚坡道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.1公里，资金148万元。 2.杨崖集镇刘家咀村冰东硬化路口至冰西道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.8公里，资金86万元。 3.杨崖集镇刘家咀村西兰公路至杨化庄头道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.3公里，资金110万元。 4.杨崖集镇王家湾村村址硬化路至韩坪梁上硬化路口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.1公里，资金148万元。 5.杨崖集镇刘咀村冰西至刘咀道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长5公里，资金240万元 | 732 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 4 | 0.0165 | 0.0584 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 刘寨镇 | 1.刘寨镇李塬村马沟至上堡道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3公里，资金144万元。 | 144 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0082 | 0.0377 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
7 | 自然村组道路建设 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 刘寨镇 | 1.刘寨镇甜水井村上岘至酸刺道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3公里，资金144万元。 2.刘寨镇甜水井村寨柯至小马道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.5公里，资金215万元。 3.刘寨镇后沟村道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长0.135公里，资金6万元。 4.刘寨镇李寨村道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全0.1长公里，资金5万元。 5.刘家寨子镇张家湾村北坡庄至冩沟道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.0公里，资金95万元。 6.刘家寨子镇张家湾村郭集至北湾路口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.8公里，资金182万元。 7.刘家寨子镇二塬村北湾路口至任岔道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长7.0公里，资金336万元。 | 983 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 5 | 0.0145 | 0.0578 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 党家岘乡 | 1.党家岘乡杨家湾村陈渠壑岘至陈渠下湾硬化3.5米宽村组道路4.9公里，资金228万元。 2.党家岘乡庙儿岔村马川至吴湾硬化3.5米宽村组道路2.2公里，资金100万元 | 328 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 2 | 0.0599 | 0.275 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.党家岘乡杨家湾村十里窑-湾口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长7.5公里，资金360万元。 2.党家岘乡新民村上湾-张岔-三合道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长5.2公里，资金248万元。 3.党家岘乡梁河村窝坨至辽洼道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3公里，资金144万元。 4.党家岘乡党家岘村元坪豁岘-孙湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.0公里，资金95万元。 5.党家岘乡梁家河村戏楼至石岔硬化路口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.9公里，资金93万元。 6.党家岘乡砖井村康家嘴头至庙坪道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.9公里，资金139万元。 7.党家岘乡大寨子村大寨社西山顶-刘李豁岘（S526）道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.3公里，资金158万元。 8.党家岘乡杨家湾村村址至王沟小学道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.8公里，资金85万元。 | 1332 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 6 | 0.0278 | 0.1241 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 韩家集镇 | 1.韩家集镇谷地村鸦儿湾梁至堡子湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.86公里，资金137万元。 2.韩家集镇云台村前湾至杨渠硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4公里，资金168万元。 3.韩家集镇袁家咀村西湾至郭岔路口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.2公里，资金57万元。 4.韩家集镇苟家岘村苟岘豁岘至崔家大山道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.2公里，资金200万元。 5.韩家集镇韩集村韩集至阴坡道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.0公里，资金145万元。 6.韩家集镇袁家咀村河蒿路口至塌岘口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长5.6公里，资金270万元。 7.韩家集镇东西坡村中庄至上庄道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.1公里，资金53万元。 8.韩家集镇袁家咀村西湾路口至大岘口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.7公里，资金81万元。 | 1111 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 6 | 0.0284 | 0.1045 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 翟家所镇 | 1.翟家所镇新智村新智至张李硬化3.5米宽村组道路4.3公里，资金198万元 | 198 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0267 | 0.1247 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.翟家所镇陈家崖湾村红崖至陈湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.1公里，资金100万元。 2.翟家所镇陈家崖湾陈湾至甜岔道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.8公里，资金230万元。 3.翟家所镇观音庙村观音庙至杨岔道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.6公里，资金124万元。 4.翟家所镇张家岔村张岔至下洞道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.7公里，资金177万元。 | 631 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.0903 | 0.3612 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 柴家门镇 | 1.会宁雄特扶贫产业园宝川路新修12米宽扶贫产业园道路9.6公里。资金230万元。 | 230 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 |  |  | 交通局 | 交通局 | 2019.11
8 | 自然村组道路建设 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 柴家门镇 | 1.柴家门镇寺南岔村韩会路至李山社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长7.1公里，总资金340万元。 2.柴家门镇小西岔村中庄至四马路道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.4公里，资金163万元。 3.柴家门镇阳坡家村阳坡至张河道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长7.3公里，资金345万元。 4.柴家门镇柴家门村堡沟至岔口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.2公里，资金197万元。 5.柴家门镇柴家门村堡花至湾去道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.2公里，资金105万元。 6.柴家门镇寺南岔村马坪至寺南社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长6.9公里，资金331万元。 | 1481 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 4 | 0.0165 | 0.0578 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 丁沟镇 | 1.丁沟镇金滩村三湾梁顶至金滩小学道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.35公里，资金64万元。 | 64 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0069 | 0.0265 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.丁沟镇郝川村郝川社至常坪社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长8.0公里，资金380万元。 2.丁家沟镇线家川村红岭社至董湾社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.3公里，资金110万元。 3.丁家沟镇窑沟村曹坡至丁沟社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.1公里，资金52万元。 4.丁家沟镇梁庄村李庄社至魏沟社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.6公里，资金220万元。 5.丁家沟镇马家岔村S526线至马莲社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.5公里，资金72万元。 6.丁家沟镇慢湾村河底社至那家坡滩道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.3公里，资金110万元。 7.丁家沟镇荔峡村老人沟社至小岭社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.5公里，资金215万元。 | 1159 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 7 | 0.0208 | 0.0923 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新塬镇 | 1.新塬镇杨坪村石大湾至小渠湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.5公里，资金205万元。 | 205 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0178 | 0.0776 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.新塬镇上塬村井坪至南沟路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.5公里，资金75万元。 2.新塬镇东塬村东塬村村址至东塬社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.8公里，资金183万元。 3.新塬镇常家坪村电坪至西坡道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.8公里，资金183万元。 | 441 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.1204 | 0.816 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 平头川镇 | 平头川镇万去村万去至甘河道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.2公里，资金55万元。 | 55 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0068 | 0.0284 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.平头川镇双头村掌湾至王家湾堡子道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.8公里，资金134万元。 2.平头川镇张家咀村双头掌湾至王家湾堡子道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.8公里，资金134万元。 3.平头川镇张家咀村罗岔下社至罗岔上社口道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.7公里，资金130万元。 4.平头川镇双头村双头村掌湾至姚湾至双头老社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.0公里，资金145万元。 5.平头川镇马路村马路漫湾至下湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.4公里，资金115万元。 6.平头川镇任家湾村任家湾路口至大岘道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.6公里，资金125万元。 | 783 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 4 | 0.0042 |  | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 侯家川镇 | 1.侯家川镇白顾村S526线至白顾小学道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.2公里，资金55万元。 2.侯家川镇白顾村S526线至邵滩道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.63公里，资金165万元。 | 220 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0094 | 0.0232 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.侯家川镇白顾村白滩社至马辽洼社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.6公里，资金75万元。 2.侯家川镇侯家川G247线至上街道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.0公里，资金47万元。 | 122 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 2 | 0.0108 | 0.0432 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
9 | 自然村组道路建设 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 土门岘镇 | 1.土门岘镇张沟村周岔至马家湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.4公里，总资金159万元。 2.土门岘镇张沟村村址至北山道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.8公里，资金225万元。 3.土门岘镇苏堡村上涝坝至庄子道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.0公里，资金47万元。 4.土门岘镇苏堡村马岔至北川道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.0公里，资金47万元。 5.土门岘镇土门村畅湾至白岔道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.0公里，资金140万元。 | 618 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.0175 | 0.0498 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 甘沟驿镇 | 1.甘沟驿镇大窑村谢咀至谢岔庄道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长4.5公里，资金211万元。 2.甘沟驿镇吉酉岔村段岔至四马路道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.7公里，资金173万元。 3.甘沟驿镇修家岔村李家岔至吴家岔道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.5公里，资金115万元。 4.甘沟驿镇田岔村范家湾至瓦吴驿社碾子沟道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长5.0公里，资金235万元。 | 734 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 4 | 0.0056 | 0.0224 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新庄镇 | 1.新庄镇中吊村中堡至山后道路硬化项目，路面宽4.5米，道路全长1.6公里，资金100万元。 | 100 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0117 | 0.0263 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
[5 empty] | 1.新庄塬镇新庄村新庄组至北沟硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.7公里，资金177万元。 2.新庄塬镇中吊村双圈至共丰道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长10公里，资金480万元。 3.新庄塬镇寺寨村海榆路-右所道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.0公里，资金95万元。 | 752 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.0158 | 0.0632 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 中川镇 | 1.中川镇老鸦村大湾至唐湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.8公里，资金134万元。 2.中川镇大墩村大墩至陈湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.0公里，资金94万元。 3.中川镇高陵村窝华公路至张湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.7公里，资金175万元。 4.中川镇王家磨村S526至中湾社道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长2.8公里，资金132万元。 | 535 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 4 | 0.0147 | 0.0588 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 四房吴镇 | 1.四房吴镇蔺湾村蔺湾至四房道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长6.5公里，总资金312万元。 2.四房吴镇范沟村牛坡岔至小湾道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.8公里，总资金180万元。 3.四房吴镇大南岔村村主干道至赖杨道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长3.5公里，资金165万元。 4.四房吴镇大南岔村村主干至东坡道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长1.8公里，资金85万元。 5.四房吴镇湾口村罗岔至姜岔道路硬化项目，路面宽3.5米，道路全长7.5公里，资金355万元。 | 1097 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 4 | 0.02 | 0.0587 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
10 | 自然村组道路通达项目 | 新建 | 2020.03-2020.13 | 头寨子镇 | 1.头寨子镇八岔村硬化路至坪岔湾道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长1.7公里，资金12万元。 | 12 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0069 | 0.0211 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.16 | 丁家沟镇 | 1.丁家沟镇金滩村何滩梁顶至何滩社道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长2.1公里，资金19万元。 2.丁家沟镇金滩村庙坪梁顶至何滩道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长1.7公里，资金15万元。 3.丁家沟镇金滩村贾滩豁岘至何滩道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长2.2公里，资金20万元。 | 54 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0025 | 0.265 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.20 | 新添堡乡 | 新添堡乡涝池村桃吊公路至徐家湾道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长4公里，资金36万元。 | 36 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0015 | 0.0135 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.21 | 韩家集镇 | 韩家集镇周湾村中沟至麻家阳湾道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长2.3公里，资金21万元。 | 21 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0025 | 0.0085 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.24 | 甘沟驿镇 | 1.甘沟驿镇东阳村沈家川至柴家梁道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长2.5公里，资金22万元。 2.甘沟驿镇东岔村狼儿壑岘至阳屲道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长4.5公里，资金40万元。 | 62 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.006 | 0.0135 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 草滩镇 | 草滩镇姚岔村黄李至姚岔至南张村组道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长14公里，资金126万元。 | 126 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.003 | 0.0316 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
11 | 自然村组道路通达项目 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新塬镇 | 新塬镇常坪村东坡至塔山道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长3公里，资金27万元。 | 27 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0045 | 0.0148 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 柴家门镇 | 1.柴门镇冯严村河东至九沟道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长4.5公里，资金36万元。 2.柴门镇冯严村硬化路至下芦岔道路通达项目，砂砾路面宽5米，道路全长3.1公里，资金25万元。 | 61 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0136 | 0.0218 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
12 | 农村公路灾毁维修项目 | 维修 | 2020.03-2020.10 | 丁家沟镇 | 沈屲村会蒿公路至窑沟道路灾毁罩面维修项目，路面宽3.0米，道路全长3.1公里，资金60万元。 | 60 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0086 | 0.0344 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 党家岘乡 | 1.上秀村新坡至范湾道路灾毁罩面维修项目，路面宽3.0米，道路全长1.2公里，资金23万元。 2.吕堡村龙党公路至河南道路边沟新修项目，新建混凝土边沟1.5公里，资金12万元。 | 35 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 2 | 0.0037 | 0.0148 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 土门岘镇 | 土门村土门岘坝至张门道路灾毁罩面维修项目，路面宽3.0米，道路全长1.7公里，资金35万元。 | 35 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.004 | 0.016 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 平头川镇 | 张咀村红土豁岘至张咀道路灾毁罩面维修项目，路面宽3.0米，道路全长4.1公里，资金80万元。 | 80 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0078 | 0.0312 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 四房吴镇 | 1.小南岔村口下至庙梁道路水毁破损维修项目，路面宽3.5米，道路全长1.1公里，资金35万元。 2.坡里村干河口至三房吴道路水毁破损维修项目，路面宽6米，道路全长1.0公里，资金65万元。 | 100 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 2 | 0.0054 | 0.0216 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 白草塬镇 | 树王村七百户路口至树王村址道路水毁破损维修项目6.4公里，资金190万元。 | 190 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0034 | 0.0136 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 新庄镇 | 杨岔村寺寨至杨岔道路水毁破损维修项目2公里，资金80万元。 | 80 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0054 | 0.0216 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 中川镇 | 中川村窝铺至华家岭公路水毁破损维修项目0.5公里，资金32万元。 | 32 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0043 | 0.0172 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 丁沟镇 | 线川村丁沟至水泥厂道路养护维修罩面4公里，资金120万元 | 120 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.003 | 0.012 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 河畔镇 | 车川村河畔至朱家河道路养护维修重铺12公里，资金816万元 | 816 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0054 | 0.0216 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 新塬镇 | 河坝村新塬至井沟岘公路新塬至后山段养护维修重铺12公里，资金780万元 | 780 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0043 | 0.0172 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 老君坡镇 | 沙寨村龙川堡至党岘公路G312线至沙寨段养护维修重铺4公里，资金260万元 | 260 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0039 | 0.0156 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 韩家集镇 | 云台村甘沟至韩集道路养护维修重铺5公里，资金400万元 | 400 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0038 | 0.0152 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 汉家岔镇 | 荆坪村四十铺至马家堡道路水毁维修5公里，资金350万元 | 350 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0053 | 0.0212 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 土高山乡 | 中庄村红堡子至土高山道路水毁维修项目10公里，资金650元 | 650 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0046 | 0.0184 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 八里湾乡 | 陈渠村会宁至八里道路养护维修重铺5公里，资金350万元 | 350 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0037 | 0.0148 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 土高山乡 | 程家塬村草滩至土高道路养护维修重铺10公里，资金650万元 | 650 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0067 | 0.0268 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 丁沟镇 | 金滩村南咀至蒿家渠道路水毁维修工程4km，资金350万元 | 350 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0067 | 0.0268 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 平头川镇 | 马路村马路至万去道路水毁维修工程3公里，资金150万元 | 150 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0045 | 0.018 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 平头川镇 | 李湾村李湾至万去道路水毁维修工程4公里，资金260万元 | 260 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0031 | 0.0124 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 党家岘乡 | 党岘村会宁至党岘公路水毁维修工程0.8公里，资金100万元 | 100 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0032 | 0.0128 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 河畔镇 | 李家塬村河畔至小寨子道路水毁维修工程0.6公里，资金100万元 | 100 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0057 | 0.0228 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 翟家所镇 | 张城堡村G312线张城堡至鸡儿嘴道路水毁维修0.5公里，资金300万元 | 300 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0064 | 0.0256 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 草滩镇 | 断岘村海榆公路白塬至刘寨道路水毁维修工程2公里，资金150万元 | 150 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0057 | 0.0228 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 新庄镇 | 寺寨村新庄至泉坪道路水毁维修工程10公里，资金500万元；中吊村中堡道路维修工程，资金19万元. | 519 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0037 | 0.0148 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 柴家门镇 | 樊郭村道路水毁维修工程0.3公里，资金50万元 | 50 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0046 | 0.0184 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 八里湾乡 | 芦坪村大坪社道路水毁维修工程0.4公里，资金50万元 | 50 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0029 | 0.0116 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 会师镇 | 会师镇桃花山道路水毁维修工程，资金41万元。 | 41 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 |  | 0.0135 | 0.0607 | 交通局 | 县乡站 | 2020.04
|  | 维修 | 2020.03-2020.10 | 新添堡乡 | 新添堡乡新添村道路水毁维修工程0.4公里，资金40万元 | 40 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0033 | 0.0132 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
13 | 农村公路安全生命防护项目 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 八里湾乡 | 八里湾乡陈渠村会宁至八里公路安全生命防护项目，隐患里程27公里，资金150万元。 | 150 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0086 | 0.0157 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 汉家岔镇 | 汉家岔镇荆坪村四十里铺至小泉湾公路安全生命防护项目，隐患里程52公里，资金110万元。 | 110 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0104 | 0.0382 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 翟家所镇 | 翟家所镇夏阳村翟所至庙儿岔公路安全生命防护项目，隐患里程12公里，资金50万元。 | 50 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0044 | 0.0476 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 头寨子镇 | 头寨子镇八岔村塬边至白碌公路安全生命防护项目，隐患里程13公里，资金70万元。 | 70 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0158 | 0.0211 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新庄镇 | 新庄镇泉坪村头寨至若笠公路安全生命防护项目，隐患里程5公里，资金40万元。 | 40 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0034 | 0.0727 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新庄镇 | 新庄镇寺寨村新庄至垲坪公路安全生命防护项目，隐患里程7公里，资金40万元。 | 40 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0056 | 0.026 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新庄镇 | 新庄镇中吊村寺寨至共丰公路安全生命防护项目，隐患里程15公里，资金70万元。 | 70 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0037 | 0.0263 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 老君坡镇 | 老君坡镇吊岔村吊岔至柳岔公路安全生命防护项目，隐患里程31公里，资金100万元。 | 100 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0048 | 0.0184 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 平头川镇 | 平头川镇李湾村平头川至厍去公路安全生命防护项目，隐患里程15公里，资金60万元。 | 60 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0045 | 0.0248 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新塬镇 | 新塬镇孟塬村田坪至袁埫三叉路口公路安全生命防护项目，隐患里程40公里，资金143万元。 | 143 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0065 | 0.0225 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 中川镇 | 中川镇中川村窝铺至华家岭公路安全生命防护项目，隐患里程10公里，资金44.6万元。 | 44.6 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0052 | 0.032 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 土门岘镇 | 土门岘镇土门村车川至土门岘公路安全生命防护项目，隐患里程14公里，资金150万元。 | 150 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0036 | 0.0117 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
14 | 农村公路桥梁及高填涵项目 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新庄镇 | 中吊村山后钢波纹管高填涵项目，新建1-2m钢波纹管高填土涵1座，资金130万元。 | 130 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0056 | 0.0263 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 新庄镇 | 中吊村中堡钢波纹管高填涵项目，新建1-3m钢波纹管高填土涵一座，资金400万元 | 400 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0045 | 0.018 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 大沟镇 | 庄湾村庄湾社八十沟钢波纹管高填涵项目，新建1-2m钢波纹管高填土涵洞1座，资金40万元。 | 40 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0029 | 0.0116 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 头寨子镇 | 老鸦村马岔碱沟钢波纹管高填涵项目，新建1-4m钢波纹管涵1座，资金600万元。 | 597.4 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0045 | 0.018 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 汉家岔镇 | 1.汉家岔镇细岔村冯湾涧沟新修高填土涵一座，资金93万元。 | 93 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0329 | 0.1393 | 交通局 | 汉家岔镇 | 2019.11 | 列入
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 杨集镇 | 姚坡村下李社钢波纹管高填涵项目，新建1-3m钢波纹管涵1座，资金170万元。 | 170 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0034 | 0.0136 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 杨集镇 | 杨集村钢波纹管高填涵项目，新建1-3m钢波纹管涵1座，资金120万元。 | 120 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0038 | 0.0152 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 郭城驿镇 | 小羊营村清凉山桥，拆除重建4-20m梁桥一座，资金300万元。 | 300 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0027 | 0.0108 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 太平店镇 | 贾堡村贾堡高填涵，新建1-4m钢波纹管涵1座，资金180万元。 | 180 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0049 | 0.0196 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
15 | 农村公路桥梁及高填涵项目 | 新建 | 2020.03-2020.10 | 太平店镇 | 何川村上沟社高填涵，新建钢波纹管涵一座，资金60万元。 | 60 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0037 | 0.0148 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 太平店镇 | 太平村李岔社高填涵，新建钢波纹管涵一座，资金80万元。 | 80 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0047 | 0.0188 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 中川镇 | 大墩村新窑至大墩高填涵，新建钢波纹管涵一座，资金150万元。 | 150 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0057 | 0.0228 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 会师镇 | 任门村王沟高填涵，新建钢波纹管涵一座，资金120万元。 | 120 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0064 | 0.0256 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 老君坡镇 | 文岔村冯咀高填涵，新建钢波纹管涵一座，资金80万元。 | 80 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0057 | 0.0228 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 老君坡镇 | 谢岔村周湾高填涵，新建钢波纹管涵一座，资金160万元。 | 160 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0068 | 0.0272 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 土高山乡 | 中庄村中庄高填涵，新建钢波纹管涵一座，资金140万元。 | 140 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0036 | 0.0144 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 汉岔镇 | 双庙村双庙至黄川高填涵，新建钢波纹管涵一座，资金160万元。 | 160 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0068 | 0.0272 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 土高山乡 | 土高山乡红湾村狼沟社上川段需新建高填土涵一座，长35米，宽8米，高20米，在涧沟入口处需加装一进水口（混凝土浇筑厚度30公分，宽6米，常4米）资金120万元。 | 120 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0068 | 0.0272 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.03-2020.10 | 土高山乡 | 土高山乡中庄村中庄社高填土涵工程，新建1-3m钢波纹管涵，涵长83米，资金180万元。 | 180 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0018 | 0.0072 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.05-2020.10 | 韩家集镇 | 新建北坡组-八里乡田坡组高垫涵翻水桥1座，长3km；新建周湾河道高垫涵桥1座，宽6米，长30米，高20米；新建袁家坪村石湾社-韩集村腰巴社高垫涵翻水桥1座，长1km。 | 800 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 1 | 0.0471 | 0.2184 | 交通局 | 韩家集镇 | 2019.11 | 计划
|  | 新建 | 2020.05-2020.10 | 杨崖集镇 | 1.杨集村中庄社修建50米翻水桥一座，资金80万元； 2.厍河村小岔社修建50米翻水桥一座，资金80万元； 3.红土村韩堡社修建50米翻水桥一座，资金80万元； 4.姚坡村韩坑社、韩湾社各修建高填土涵一座，资金160万元。 | 400 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 4 | 0.1174 | 0.5451 | 交通局 | 杨崖集镇 | 2019.11 | 计划
16 | 养护维修项目 | 维修 | 2020.05-2020.10 | 刘寨镇 | 双界公路塬刘寨至稍沟岘道路养护维修6米宽道路5.5公里，资金350万元。 | 350 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 6 | 0.1649 | 0.7115 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 维修 | 2020.05-2020.10 | 头寨子镇 | 小泉湾至G309线道路养护维修11公里，路面宽度5m/3.9m/3.4m，资金270万元。 | 270 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 3 | 0.142 | 0.586 | 交通局 | 县乡站 | 2019.11 | 列入
|  | 维修 | 2020.05-2020.10 | 党岘乡 | 漫湾至界石（X076线）公路项目冰地湾至三条岘段维修改造项目养护维修道路51.4公里，路面宽度6.5米。 | 3740 | 解决群众行路难和农副产品运输难的问题。 | 6 | 0.1649 | 0.7115 | 交通局 | 交通局 | 2019.11 | 列入
17 | 路网改善工程 | 改建 | 2020.05-2020.10 | 杨集镇、党岘乡 | 杨集至党岘路网改善工程30公里，为续建项目，缺口资金200万元。 | 200 | 解决群众行路难和农副产品运输难问题。 | 6 | 0.0862 | 0.2514 | 交通局 | 交通局 | 2019.11 | 列入