## Sheet1
2022年会宁县东西部协作科技创新专项资金项目实施计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资 | 资金来源 | 建设期限 | 项目完成情况综述 | 资金报账情况 | 扶贫效益发挥情况 | 受益村数 | 受益户数 | 受益人数 | 备注
1 | 2022年东西部协作科技创新专项资金项目 | 道地中药材优质品种红芪培育创新项目 | 20 | 东西部协作专项资金 | 2022年6月-2022年11月 | 该项目引进红芪品种:武都红芪、西康岩红芪、太白岩红芪、山在杨家西岩红芪4个，其中山西岩红芪不适宜当地种植，出苗不成被淘汰。其余近平三个品种通过试验武都红芪种苗平均亩产41.5公斤、西康岩红芪种苗平均亩产38公斤、太白岩红芪种苗平均亩产40公斤。筛选出武都红芪最优，外观无斑点、主跟粗壮且长、分支少、品相佳。以前期筛选出优质红芪品种武都红芪，采取节水灌溉、农药减量等技术措施，建设中药材示范种植基地100亩。以中药材电子商务为平台，采用“线上线下销售平台+专业合作社+农户”的产业发展模式，带动农户 125 户务工收益 35.14万元。 | 100% | 以中药材电子商务为平台，采用“线上线下销售平台+专业合作社+农户”的产业发展模式，带动农户 125 户务工收益 35.14万元。 | / | 125户 | /
2 | 2022年东西部协作科技创新专项资金项目 | 小杂粮高质化制造与智能化包装项目 | 30 | 东西部协作专项资金 | 2022年6月-2023年6月 | 育成谷子糜子优质加工专用新品种3个，建立谷子糜子原种繁育田 75亩，生产谷子糜子原种1.88万公斤;筛选出谷子糜子苗期可用的除草剂2种;改造可用于谷子机械收获的沃得履带式稻麦联合收割机1台;研发出杂粮加工新产品2个，形成企业标准2项。在会宁县中川、老君、大沟等5个乡镇建立谷子糜子新品种示范基地10个,示范推广新品种 3220 亩，带动农户 157 户，户均增收0.70-1.85万元,新增总产值277.27万元。企业和合作社加工小杂粮新增总产值 264.07万元。 | 100% | 在会宁县中川、老君、大沟等5个乡镇建立谷子糜子新品种示范基地10个,示范推广新品种 3220 亩，带动农户 157 户，户均增收0.70-1.85万元,新增总产值277.27万元。企业和合作社加工小杂粮新增总产值 264.07万元。 | / | 157户 | /
3 | 2022年东西部协作科技创新专项资金项目 | 黄芪、党参食药物质新产品开发及产业化项目 | 21 | 东西部协作专项资金 | 2022年6月-2022年11月 | 该项目以黄芪、党参为主要原料开发新的食品产品，进行了黄芪酒和黄芪咀嚼片(压片糖果)两款新产品的研究，通过小试、中试初步确定了物料配比和工艺路线。《黄芪酒》、《黄芪咀嚼片(压片糖果)》、《黄芪》3项企业标准在甘肃省卫生健康委员会备案;“一种黄芪压片糖果及其制备方法”和“一种露酒的制备方法”2项发明专利申请已被国家知识产权局专利局受理;3个商标已在国家知识产权局商标局申请注册;在研究过程中，选用有机黄芪、有机党参原料，自建种植基地并获得有机产品认证;制订《有机产品-会宁黄芪标准化生产技术规程》、和《有机产品-会宁党参标准化生产技术规程》2 项技术规范。该项目依据当地道地药材资源优势,进行新产品开发,提升了黄芪、党参中药材的产品附加值，带动当地农户种植黄芪、党参药材 2930亩，增加就业岗位 24 个，已为新产品的产业化建设 1600 平方米厂房，加快了黄芪、党参食品大健康产品的研发及成果转化，对促进企业增效、农户增收，具有显著的经济效益和社会效益。 | 100% | 带动当地农户种植黄芪、党参药材 2930亩，增加就业岗位 24 个，已为新产品的产业化建设 1600 平方米厂房，加快了黄芪、党参食品大健康产品的研发及成果转化，对促进企业增效、农户增收，具有显著的经济效益和社会效益。 | / | 24户 | /