## 会宁一中实验楼建设项目
会宁县部门财政预算项目绩效目标自评表
（2021）年度
项目申报单位:(盖章)甘肃省宁县第一中学
项目名称 | 会宁县第一中学综合实验楼建设项目 |  |  | 项目类型 | 延续性项目
资金用途 | 业务类 |  |  | 项目期 | 2021年
项目联系人 | 闫志瑞 |  |  | 联系电话 | 13893068668
主管单位 | 会宁县教育局 |  |  | 财政归口股室 | 教科文股
项目开始时间 | 2020年8月 |  |  | 项目完成时间 | 2022-08-01
项目资金 （万元） | 项目总投资 | 3129.8 | 县级安排（不含省市补助） | 487.53
项目概况 | 一、项目立项背景：学校原有实验楼在2008年汶川地震后于2009年经鉴定不满足建筑抗震鉴定标准GB50023-2009关于重点设防类的要求，其中实验楼建于1999年，砖混结构，条形基础，后又经过10年的使用至今，建筑物破损更加严重，继续使用对师生安全造成隐患。同时实验楼面积已不满足学校教学需求，各功能室不足，实验操作不能同时开展。 二、项目实施范围：会宁一中校园内。 三、项目建设内容：新建总建筑面积为7279.50，建筑高度23.7米，室内外高差0.30米，建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构，设计使用年限50年，抗震设防烈度为八度，耐火等级为二级，屋面防水等级为一级。一层设有6间化学实验室、3间准备室、1间教研室及卫生间等辅助用房；二层设有5间生物实验室、2间准备室、1间教研室、1间值班室及卫生间等辅助用房；三层设有6间物理实验室、3间准备室、1间教研室及卫生间等辅助用房；四层设有6间音乐教师、2间乐器室、2间教研室及卫生间等辅助用房；五、六层每层设有6间信息教室、4间教研室及卫生间等辅助用房；屋顶设有一部出屋面楼梯间和水箱间。 四、项目申请资金：申请专项资金487.53万元。
立项依据 | 1、会宁县发展和改革局（会发改发[2020]363号）文件； 2、会宁县第一中学综合实验楼建设项目可行性研究报告。 3、《改善普通高中办学条件补助资金管理办法》的通知（甘财教[2020]84号）； 4、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》； 5、甘肃省《长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》； 6、《甘肃省高中阶段教育普及及攻坚计划（2017-2020年）》。
项目设立的必要性 | 1、该项目建设是新时代推进普通高中育人方式改革的重要举措，有条件的地方应建设学科教室、创新实验室、社团活动室等，推进数字化校园建设。 2、该项目建设是改善贫困地区教育薄弱县普通高中学校基本办学条件的需要。 3、该项目是消除学校危房，改善校园基础设施建设及学校提升扩容改造的迫切需要。
保证项目实施的制度、措施 | 为保证项目的顺利实施，会宁一中拟成立专门的项目建设工作小组，由学校主要领导担任组长，抽调各相关部门人员担任小组成员，加强工作领导，科学谋划，统筹安排，分工定责，抓好目标任务的分解落实，重点推进项目建设。在项目建设过程中，主要通过以下几项制度或措施对项目质量和财务质量进行监控： 1、甘肃省会宁县第一中学《关于成立会宁县第一中学综合实验楼建设项目工作领导小组的通知》（会一中发[2021]14号）； 2、《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2021年改善普通高中办学条件补助资金的通知》（甘财教[2020]84号）； 3、《白银市财政局 白银市教育局关于下达2021年改善普通高中办学条件补助资金的通知》（市财教发[2021]2号） 4、《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》（甘财教[2020]38号）； 5、《甘肃省会宁县第一中学项目建设管理制度》。
项目实施计划 | 项目建设期限为2020年8月-2022年8月。其中：2022年3月，完成主体建设；2022年3月-2022年6月，完成装修工程，2022年6月-2022年8月，完成设备采购及安装调试；2022年8月进行项目验收并投入使用。
项目绩效目标 | 项目总目标 |  |  | 年度绩效目标
| 通过综合实验楼的使用，有效促进教育教学实验活动，有助于提高学生实验操作能力，加强学生对实验过程的理解记忆，改善教师的教学条件，为学生在高等教育学习打下基础。提升社会对学校的满意度。 |  |  | 目标1：坚决执行党和国家教育方针政策，促进学校教育事业发展。 目标2：学校坚持党建领航，继续坚持＂改革驱动，特色崛起＂的发展战略，大力发展特色教育。 目标3：保障学校全体人员正常教育教学活动。 实验楼投入使用后，让更多的学生和教师开展更多的试验课程，试举行学生实验知识竞赛等。
年度绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明
投入和管理指标 | 投入管理 | 立项程序合规性 | 合规 | 1.项目按照规定的程序申请设立； 2.审批文件和材料合规完整。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 1.符合国家相关法律法规及战略发展规划； 2.与省、市级战略发展规划符合； 3.与部门职能、发展规划及需求相符合。
| 财务管理 | 资金管理制度健全性 | 健全 | 资金使用严格按照财务制度执行，资金支出符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；做到资金流、票据流一一对应。
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 各参建单位手续齐全，人员到位，制度符合国家规范要求
|  | 项目质量可控性 | 可控 | 质量良好可控，无任何质量事故发生
| 决策管理 | 决策制度完善性 | 完善 | 领导小组制定并完善决策制度
| 目标管理 | 完成相应项目建设 | 完成 | 在资金预算范围内完成项目建设
产出指标 | 数量指标 | 建设完成教室数 | 35 | 化学实验室、物理实验室、音乐教室各6间，生物实验室5间、信息技术教室12间
| 质量指标 | 达到国家现行质量验收标准的合格等级 | 合格 | 已完成工程经过相关部门验收合格
| 时效指标 | 按节点完成项目建设 | 及时 | 按节点完成主体建设及投入使用
| 成本指标 | 在成本计划值范围内 | 可控 | 项目投资3129.80万，成本资金控制在预算范围内
效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 显著提升 | 实验教学可以使学生获得生动的感性知识,从而更好地理解、巩固所学知识。
|  | 保障学校教学活动 | 保障 | 实验教学是实施素质教育的重要手段之一，是教学的重要组成部分；实验教学是提高教学质量的重要环节
| 可持续影响指标 | 投入教学使用50年 | 满足 | 项目建设设计使用年限为50年
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师使用满意度 | ≥90% | 项目建设完投入使用后教师及学生使用满意度达90%以上，满足教学效果
Note on B35: 若无可持续影响删除此项
Note on B36: 包括：社会公众或服务对象的满意程度等
Note on C25: 包括：项目管理制度健全性、项目质量可控性等
Note on C30: 依次列出质量指标
Note on C31: 依次列出时效指标
Note on C32: 依次列出成本指标
Note on C33: 依次列出社会效益指标
Note on C34: 依次列出经济效益指标
Note on C35: 依次可持续影响指标
Note on C36: 依次列出服务对象满意度指标