## 校园校舍及操场维修工程
会宁县部门财政预算项目绩效目标自评表
（2021）年度
项目申报单位:(盖章)会宁县枝阳初级中学
项目名称 | 会宁县枝阳初级中学部分校舍校园及操场维修工程 |  |  | 项目类型 | 一次性项目
资金用途 | 业务类 |  |  | 项目期 | 2021年
项目联系人 | 杨骞 |  |  | 联系电话 | 17794337098
主管单位 | 会宁县教育局 |  |  | 财政归口股室 | 金融办
项目开始时间 | 2021年7月 |  |  | 项目完成时间 | 2021-12-01
项目资金 （万元） | 项目总投资 | 150 | 省市补助资金
项目概况 | 会宁县枝阳初级中学部分校舍校园及操场维修工程，施工地点位于会宁县枝阳初级中学，改造凌云楼二至三楼的电路与网络32间,拆除更换室内地板砖933平方米，粘贴地脚线213米，拆除启智楼一楼外墙保温板，砂浆恢复并粉刷129平方米;主席台前墙面补贴瓷砖37平方米，做屋面防水22平方米，重新粉刷外墙面106平方米;维修更换部分校舍地沟及室内的水暖管道3710米、消防管道60米、阀门1110个，实验楼安装水龙头15个，安装暖气片174片;铲除原有破损老化塑胶跑道，更换跑道塑胶面层190平方米，单双杠等室外活动区铺设珍珠棉防护垫165平方米;安装体艺馆专用照明灯具16套、配电箱及电线;拆除校园破损地面并重新硬化1360平方米，拆除破损地面花砖铺大理石592平方米，更换道牙72米;拆除自行车棚130平方米,更换室外污水井盖12个，及垃圾清运等工程。
立项依据 | 《关于下达2021年第二批新增政府债券资金的通知》会财金发[2021]7号。
项目设立的必要性 | 该项目建设加强我学校基础设施建设，满足学校最基本需要，改善办学条件，减少师生安全事故发生，提高办学水平，对提升教育教学质量奠定坚实的基础。
保证项目实施的制度、措施 | 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》《会宁县枝阳初级中学财务管理制度》
项目实施计划 | 2021年7月开工建设，当年12月竣工。
项目绩效目标 | 项目总目标 |  |  | 年度绩效目标
| 通过维修粉刷室外墙面、地面硬化及铺砖、更换室内部分地板等，改变校容校貌，提高学校品牌形象，促进教育健康发展；维修改造地下消防及水暖管道、改造电路网络、更换操场胶面跑道、铺设防护垫等，消除消防、校园安全隐患，保证正常教学工作的开展。 |  |  | 通过项目的实施，一方面极大的改善了办学条件，为提高教学质量奠定了坚实基础，另一方面，极大地消除了校园安全隐患，保证了教学工作的正常开展。
年度绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明
产出指标 | 数量指标 | 教室改造网络 | 间 | 32间
|  | 拆除并铺设地砖 | 平方米 | 933
|  | 粘贴地脚线 | 米 | 213
|  | 粉刷前面 | 平方米 | 235
|  | 维修消防自来水管道 | 米 | 3770
|  | 安装阀门水龙头 | 个 | 1125
|  | 安装暖气片 | 片 | 174
|  | 塑胶跑道维修 | 平方米 | 190
|  | 铺设珍珠棉防护垫 | 平方米 | 165
|  | 安装体艺馆专用照明灯具 | 套 | 16
|  | 拆除校园破损地面并重新硬化 | 平方米 | 1360
|  | 拆除破损地面花砖铺大理石 | 平方米 | 592
|  | 更换道牙 | 米 | 72
|  | 拆除自行车棚 | 平方米 | 130
|  | 更换室外污水井盖 | 个 | 12
|  | 墙面补贴瓷砖、防水维修 | 平方米 | 60
| 质量指标 | 项目合格率 | 百分比 | 100
| 时效指标 | 资金到位率 | 百分比 | 100
|  | 项目完成率 | 百分比 | 100
| 成本指标 | 成本控制 | 控制情况 | 可控
效益指标 | 社会效益指标 | 改善义务教育学校办学基本条件 | 是 | 是
|  | 义务教育均衡发展逐年改善 | 是 | 是
|  | 提升教育品质 | 是 | 是
| 生态效益 指标 | 改善教师办公条件，优化校园环境，消除安全隐患 | 是 | 是
| 可持续影响指标 | 义务教育均衡发展逐年改善 | 改善 | 改善
利益相关者满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意 | ≥ | 根据问卷调查，教师满意度达到98%以上
| 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 根据问卷调查，学校满意度达到95%以上