## Sheet1
会宁县甘沟驿镇重大项目支出绩效目标表
项目申报单位：会宁县甘沟驿镇人民政府
项目名称 | 甘沟驿镇特色小镇风貌提升改造项目工程（一期） |  |  | 项目类型 | 新增项目
项目联系人 | 王向军 |  |  | 联系电话 | 13519017156
县级主管单位 | 会宁县发展和改革局 |  |  | 财政归口科室 | 乡财中心
项目开始时间 | 2020.07 |  |  | 项目结束时间 | 2021.07
项目总投资 （万元） | 2756.4 |  |  | 县级财政安排 | 2756.4
其他资金
项目概况 | 该项目对镇政府所在地（野猫沟-小河桥）所有的农房和单位的建筑以“青瓦白墙”为主格调进行全面改造，该项目总用地面积为748882.21平方米，约合1123.3亩。分两期进行实施，项目总拆除原有彩钢瓦屋面7208.00平方米;屋面瓦更换6156.88平方米，其中包括更换彩钢瓦3774.30平方米，更换灰瓦2382.58平方米;屋面瓦喷漆34042.10平方米；平屋面改坡屋面27260.22平方米(钢结构屋架覆树脂瓦);院落门改造97座(平改坡，刷漆)；围墙改造12199.9米(刷漆，彩绘)；建筑外墙面粉刷43980.50平方米；新建绿化面积6155.90平方米。 一期：对镇政府所在地（野猫沟-小河桥）所有农户的住房和单位的建筑以“灰瓦白墙”为主格调进行整体改造，该项目实施区域面积为357965.7平方米，约合536.95亩。拆除原有彩钢瓦屋面3608.00平方米；屋面瓦更换2514.52平方米，其中包括更换彩钢瓦1449.80平方米，更换灰瓦1064.72平方米；屋面瓦喷漆23745.80平方米；平屋面改坡屋面12532.47平方米(钢结构屋架覆树脂瓦)；院落门改造52座(平改坡，刷漆)；围墙改造6397.4米(刷漆，彩绘)；建筑外墙面粉刷19616.25平方米；新建绿化面积2910.40平方米。
立项依据 | 会发改发〔2020〕376号 关于《甘沟驿镇特色小镇风貌提升改造项目工程可行性研究报告（代初步设计）》的批复
项目设立的必要性 | 为了进一步加快我镇小城镇建设步伐，不断优化乡村空间布局，完善乡村基础设施和公共服务，规范农房建设和风貌管控，不断提升乡村风貌水平，着力打造生态宜居美丽的新农村。
保证项目实施的制度、措施 | 镇上成立了专项工作组，对该项工作做了专项安排，由镇长沙显江担任组长，镇人大主席张晓岩担任副组长，分管工作人员和财务人员作为组员，从施工质量，安全，和资金拨付管理等方面切实加强对该项工作的监管和实施。 1.《甘肃省省级财政专项资金管理办法》（甘财办【2014】22号）； 2.《甘肃省政府投资项目管理办法》（甘政办发【2014】34号）； 3.关于《甘沟驿镇特色小镇风貌提升改造项目工程可行性研究报告（代初步设计）》的批复
项目实施计划 | 2020年7月--2020年12月; 2021年4月--2021年7月，施工总工期9个月。
项目绩效目标 | 项目总目标 |  |  | 年度绩效目标
| 工程竣工后，改善村庄村容村貌与人居环境，提高村民物质生活与精神生活，加快乡村振兴、建设美丽乡村的步伐。 |  |  | 对镇政府所在地（野猫沟-小河桥）所有农户的住房和单位的建筑以“灰瓦白墙”为主格调进行整体改造，该项目实施区域面积为357965.7平方米，约合536.95亩。拆除原有彩钢瓦屋面3608.00平方米；屋面瓦更换2514.52平方米，其中包括更换彩钢瓦1449.80平方米，更换灰瓦1064.72平方米；屋面瓦喷漆23745.80平方米；平屋面改坡屋面12532.47平方米(钢结构屋架覆树脂瓦)；院落门改造52座(平改坡，刷漆)；围墙改造6397.4米(刷漆，彩绘)；建筑外墙面粉刷19616.25平方米；新建绿化面积2910.40平方米。
年度绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 目标值说明
投入和管理指标 | 投入管理 | 立项的合规性 | 合规 | 1.项目按照上级文件规定及批复材料申请设立 2.项目实施方案健全
|  | 立项的充分性 | 充分 | 1.符合国家相关法律法规的规定 2.符合国家城镇发展规划及卫生环保的要求3.符合部门规划发展的实际需求
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 项目由发改局审核了招标控制价，建立专项项目财务管理制度，财务制度健全；
|  | 资金使用的合规性 | 合规 | 资金严格按照上级文件及财务制度的要求规范使用，确保资金使用合法合规。
|  | 资金监管有效性 | 有效 | 项目资金由县级财政直接拨付，部门成立监察督查小组，对资金使用及拨付实行有效监督
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1、制定适用于本项目的管理制度；2、项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；3、项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。
|  | 项目管理制度有效性 | 有效 | 对相关项目实施管理制度严格有效执行。
|  | 项目质量可靠性 | 可靠 | 1.采取相应的项目质量检查、考核、验收等必需的控制措施或手段；2.质量检查、考核、验收有明确记录；3.对质量考核结果及时进行反馈或应用。
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 建立健全了资产管理制度
| 决策管理 | 项目成立批复 | 已批复 | 项目由专业设计单位进行做了实地勘察设计，由发改局做了批复立项
| 目标管理 | 目标管理合理性 | 合理 | 保证对镇政府所在地（野猫沟-小河桥）所有的农房和单位的建筑以“青瓦白墙”为主格调进行全面改造，目标合理可行。
产出指标 | 数量指标 | 房屋刷漆 | 23745.8㎡ | 100%
|  | 拆除原有彩钢瓦面 | 3608㎡ | 100%
|  | 平改坡 | 12532.47㎡ | 100%
|  | 院落改造 | 2座 | 100%
| 质量指标 | 项目验收合格情况 | 验收合格 | 项目按照规划图纸及上级批复在项目的建设及安装、建筑面积、建筑场所等地方进行验收。
| 时效指标 | 项目建设完成及时性 | 及时 | 项目建设任务按期完成
| 成本指标 | 成本控制情况 | 预算范围内 | 按照资金使用要求，尽量降低项目成本，避免资金浪费。
效益指标 | 社会效益指标 | 改善镇区面貌 | 改善 | 改善了镇区，提升居民幸福感指标
| 生态效益指标 | 增加镇区雨水的收集面 | 改善 | 有效增加地面的雨水收集率
| 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 改善 | 有效的改善镇区人居环境
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 该项目保质保量如期实施，提升了涉及范围内居民满意度。
Note on B37: 若无生态效益删除此项
Note on B38: 若无可持续影响删除此项
Note on B39: 包括：社会公众或服务对象的满意程度等
Note on C18: 包括：预算执行率、资金到位情况等
Note on C21: 包括：财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等
Note on C25: 包括：项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性等
Note on C26: 包括：资产管理制度健全性等
Note on C27: 包括：立项依据充分性、项目立项规范性等
Note on C28: 包括：绩效目标合理性
Note on C29: 依次列出数量指标
Note on C34: 依次列出时效指标
Note on C35: 依次列出成本指标
Note on C36: 依次列出社会效益指标
Note on C37: 依次列出社会效益指标
Note on C38: 依次可持续影响指标
Note on C39: 依次列出服务对象满意度指标