## 申报表
附件1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年财政涉农整合资金项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 刘兴鹏 | 09433220036
主管部门 |  | 会宁县交通运输局 |  | 实施单位 | 会宁县县乡公路养护站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 5521
|  | 其中：财政拨款 |  | 5521
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
1.实施自然村组道路硬化92.027公里；2.实施农村公路危桥改造4座（泉河桥、东山根桥、西梁桥、咸沟桥）；3.G312线至杨崖集镇产业资源示范路建设项目9.45公里；以上项目的实施改善了沿线居民出行条件，保证了周围居民的正常生产生活，为脱贫致富提供了有效保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 自然村组道路硬化里程数（公里） |  |  | 92.027
|  |  | 农村公路危桥改造座数 |  |  | 4座
|  |  | 产业资源示范路建设里程数 |  |  | 9.45公里
|  | 质量指标 | 混凝土路面水泥标号 |  |  | ≥C25
|  |  | 工程质量检测合格率 |  |  | 100%
|  |  | 工程总体质量 |  |  | 合格
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | ≦5521万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动沿线经济收入增加 |  |  | 带动增加
|  |  | 降低产品运输成本 |  |  | 明显降低
|  | 社会效益 指标 | 建制村通客车率 |  |  | 100%
|  |  | 具备条件的自然村通硬化路率 |  |  | 100%
|  |  | 居民出行平均缩短时间 |  |  | 明显缩短
|  |  | 农村物流网络覆盖率（以行政村为单位） |  |  | 100%
|  |  | 受益人口 |  |  | ≥ 10228 户
|  | 生态效益 指标 | 减少出行能耗 |  |  | 显著有效
|  |  | 改善生态环境 |  |  | 改善
|  | 可持续影响 指标 | 使用年限 |  |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥90%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值，受益人口满意度
单位负责人： |  |  |  | 填报人：

## 监控表
附件2
绩效目标执行监控表
（2021年）
项目名称 |  |  | 2021年财政涉农整合资金项目 |  |  | 项目负责人 | 刘兴鹏 | [5 empty] | 联系电话 |  | 09433220036
主管部门 |  |  | 会宁县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 会宁县县乡公路养护站
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 6-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 5521 |  |  |  | 230.58 |  |  |  | 5521
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 5521 |  |  |  | 230.58 |  |  |  | 5521
其他资金
年度总体目标 | 1、改善交通基础设施条件；2、优化农村产业结构；3、增加农民经济收入； 4、推进人居环境治理，促进社会和谐发展；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 6-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路硬化里程数（公里） | 92.027 | 92.027 | 92.027 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 路面宽度（米）/路面厚度（cm） | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 混凝土路面水泥标号 | ≥C25 | C30 | C30 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 工程质量检测合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 工程总体质量 | 合格 | 合格 | 合格 | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 成本控制情况 | ≦5521万元 | 230.58万元 | 329.39万元 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动沿线经济收入增加 | 带动增加 | 带动增加 | 带动增加 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 降低产品运输成本 | 明显降低 | 明显降低 | 明显降低 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 建制村通客车率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 具备条件的村通硬化路率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 居民出行平均缩短时间 | 明显缩短 | 明显缩短 | 明显缩短 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 农村物流网络覆盖率（以行政村为单位） | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 受益户数 | ≥20户 | 195 | 195 | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 减少出行能耗 | 显著有效 | 显著有效 | 显著有效 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 改善 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 使用年限 | ≥8年 | 8年 | 8年 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥90% | 95 | 95 | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
单位负责人： |  |  |  |  | 填报人：

## 自评表
附件3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年财政涉农整合资金项目 |  |  | 项目负责人 及电话 | 刘兴鹏 |  | 09433220036
主管部门 |  |  | 会宁县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 会宁县县乡公路养护站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5521 |  | 5521 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 5521 |  | 5521 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、改善交通基础设施条件；2、优化农村产业结构；3、增加农民经济收入；4、推进人居环境治理，促进社会和谐发展； |  |  |  |  | 1、改善交通基础设施条件；2、优化农村产业结构；3、增加农民经济收入； 4、推进人居环境治理，促进社会和谐发展；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 道路硬化里程数（公里） |  | 8 | 92.027 | 92.027 | 8
|  |  | 路面宽度（米）/路面厚度（cm） |  | 7 | #REF! | #REF! | 7
|  | 质量指标 | 混凝土路面水泥标号 |  | 7 | ≥C25 | C30 | 7
|  |  | 工程质量检测合格率 |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | 工程总体质量 |  | 7 | 合格 | 合格 | 7
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  | 7 | ≦5521万元 | 230.58万元 | 7
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动沿线经济收入增加 |  | 4 | 带动增加 | 带动增加 | 4
|  |  | 降低产品运输成本 |  | 4 | 明显降低 | 明显降低 | 4
|  | 社会效益 指标 | 建制村通客车率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 具备条件的村通硬化路率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 居民出行平均缩短时间 |  | 3 | 明显缩短 | 明显缩短 | 3
|  |  | 农村物流网络覆盖率（以行政村为单位） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 受益户数 |  | 3 | ≥20户 | 195 | 3
|  | 生态效益 指标 | 减少出行能耗 |  | 2 | 显著有效 | 显著有效 | 2
|  |  | 改善生态环境 |  | 2 | 改善 | 改善 | 2
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | 3 | ≥8年 | 8年 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | ≥90% | 95 | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
单位负责人： |  |  |  |  | 填报人：